## 팀원이름1
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
이전프로젝트 현 상태 파악 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 코드의 Bug 판단 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
프로그램의 Maintenance를 위해 기존 Document 분석 | 이전 소설 시간에 작성되었던 Document를 파악하여 기본적인 파일구조와 프로그램 Sequence 파악 | 2019-04-16 | 2019-04-23 | 기존 프로젝트를 진행하지 않은 팀원에게 코드 설명 | 파일구조가 너무 난잡함
re-engineering을 위해 파일구조 재설계 | 난잡한 파일구조를 re - structure | 2019-05-11 | 2019-05-12 | re-structure 한 파일구조 Document 화 (Ex 5/11 회의록) | re-structure 을 위한 시간투자가 예상됨
Server 내부의 기능 re factoring 및 re-structure 한 파일구조 적용 | 코드 refactoring 및 재 설계 | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 코드 및 structure Diagram 생성 | 시간이 너무 많이 걸리고 늦음
OCSF 의 이해 | OCSF 모델의 프로그램 Sequence를 이해 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | Java socket 통신프로그램이해 | 구현을 직접적으로 하지 않음
OSCF와 기존프로그램 Merge | 기존 구현된 Server 와 client 메소드를 OCSF에 적용 | 2019-06-13 | 2019-06-16 | Code 생성 | 직렬화와 socket에 대한 오류 상당수 발생
프로그램의 구현을 위한 오류수정 | Code 의 오류를 고치며 프로그램을 구현 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | Code 생성

## 팀원이름2
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요

## 팀원이름3
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요

## 팀원이름4
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요