## 팀원이름1
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
git repository 생성 | 프로젝트 생성 및 멤버 초대 | 2019-04-06 | 2019-04-06
lib에 jar파일 추가 및 연결 | 프로젝트가 참조하는 jar파일을 lib에 추가 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 라이브러리 파일을 git commit함
login exception handling | 잘못된 인풋이 들어와도 failure발생하지 않도록 처리 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 개선된 코드 Login.java 를 git commit 함 | 소켓 연결 후 재 정비 필요
OCSF 구조 분석 | OCSF 코드를 분석해 재사용을 이용해서 소켓 연결하기 | 2019-04-31 | 2019-06-18 | OCSF file을 git commit함 | 다중 사용자가 연결하도록 직렬화 필요
trello 생성 | 일정 관리를 위한 트렐로 생성 및 멤버 초대 | 2019-05-15 | 2019-05-16
코드 리팩토링 | 안 쓰는 java 파일을 삭제하고 기능에 맞게 클래스를 나누거나 합친다. | 2019-05-18 | 2019-06-18 | java 파일을 git rm함
git readme작성 | readme에 설치 및 실행에 대한 설명 작성 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | readme 파일을 git commit함

## 팀원이름2
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요

## 팀원이름3
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요

## 팀원이름4
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요