## 팀원이름1
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
프로그램의 실행 과정 숙지 | 전체적으로 프로그램이 어떻게 돌아가는지 완벽하게 숙지 | 2019-04-07 | 2019-04-10 | 프로그램의 진행 과정과 문제점을 파악 | 문제점의 수정이 필요
Class Diagram 재작성 | Re-factoring을 위하여 필요없는 부분 삭제 및 기능 추가 | 2019-04-13 | 2019-04-15 | Class diagram 작성 | 실제로 구현 불가한 Method가 포함됨
Client Class 수정 | 새롭게 작성된 Class Diagram을 참고하여 Client의 Method 및 Attribute 수정 | 2019-05-22 | 2019-05-26 | 대략적인 Client의 틀을 잡음 | UI의 구현이 필요하며, 추가 수정이 필요
Client Class 수정 | 이전에 미숙했던 Client Class의 Method 및 Server로 연결시 변경이 필요한 부분 수정 | 2019-06-03 | 2019-06-07 | Client 내부 Method를 모두 구현 | UI 및 Server와의 연결 부분이 부족
Server와의 통신 | Server와 연결 후 Console을 통한 입/출력 구현 | 2019-06-10 | 2019-06-18 | Server와 메시지 주고받기를 일부 구현 | Server와의 통신이 완벽하지 않음
UI 수정 | 사용자의 편의를 위하여 Client의 UI 수정 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | CLI를 통하여 UI를 구현 | 깔끔한 출력이 이루어지지 않음

## 팀원이름2
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요

## 팀원이름3
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요

## 팀원이름4
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요